## Plan1
ID | SERVIÇO | ORÇADO | PAGO | A PAGAR | SALDO DE CONTRATOS | PEDIDOS | COMPROMETIDO | PROJETADO | CUSTO AO TERMINO | ESTOURO/ECONOMIA | Rótulos de Linha | TOTAL PAGO | TOTAL A PAGAR | TOTAL SALDO DE CONTRATOS | TOTAL PEDIDOS | TOTAL COMPROMETIDO | ESTOQUE | Valor | FINANCIAMENTO | Valor Mensal | Valor Acumulado | DATA | CUSTO DIRETO | CUSTO INDIRETO | CUSTO INCORPORAÇÃO | servicodata | qtd | Servicoexec | valorexecorc | valorgastoexec | MES RECEBIMENTO | VALOR RECEBIMENTO
1.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 891749.49 | 530854.34 | 1581.5 | 9521.92 | 0 | 541957.76 | 206865.07 | 748822.83 | 142926.66 | 2022-03-01 | 9385 | 0 | 0 | 0 | 9385 | 2025-06-01 | 355604.63 | 2024-08-01 | 2540022.07 | 2540022.07 | 2025-06-01 | 271338.71 | 118263.57 | 140333.43 | 2025-07-02 | 1 | ESTRUTURA 6° | 140844.8 | 155050.33 | 2023-12-01 | 67632.51
1.02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS/ SPDA | 1150847.87 | 474145.63 | 48550.11 | 69712.04 | 100611.24 | 693019.02 | 457828.85 | 1150847.87 | 0 | 2022-04-01 | 788.22 | 0 | 0 | 0 | 788.22 | 2025-07-01 | 347403.21 | 2024-09-01 | 374541.15 | 2914563.22 | 2025-07-01 | 426466.86 | 119406.47 | 150506.69 | 2025-07-02 | 1 | ESTRUTURA 7° | 175566.19 | 164415.9 | 2024-01-01 | 74728.15
1.03 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | 541800 | 410676.04 | 19981.74 | 79181.59 | 513.2 | 510352.57 | 99031.32 | 609383.89 | -67583.89 | 2022-05-01 | 48912.34 | 0 | 0 | 0 | 48912.34 | 2025-08-01 | 363944.43 | 2024-10-01 | 635664.92 | 3550228.14 | 2025-08-01 | 589799.97 | 163985.7 | 153116.83 | 2025-07-02 | 0.5 | ESTRUTURA 8° | 194298.03 | 126113.12 | 2024-02-01 | 117793.8
1.04 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO /EXAUSTÃO/PRESSURIZAÇÃO/ALARME E DETECÇÃO | 261893.82 | 41080.82 | 950 | 81047.34 | 0 | 123078.16 | 138138.21 | 261216.37 | 677.45 | 2022-06-01 | 57197.46 | 0 | 0 | 0 | 57197.46 | 2025-09-01 | 349356.44 | 2024-11-01 | 516972.3 | 4067200.44 | 2025-09-01 | 670208.33 | 107388.13 | 197604.1 | 2025-07-02 | 1 | Tubulações Elétricas E Caixinhas | 25199.406 | 12484.4742 | 2024-03-01 | 86889.77
1.05 | EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS | 921807.4 | 516841.23 | 27919.27 | 171020.01 | 3680.59 | 719461.1 | 115123.897 | 834584.997 | 87222.403 | 2022-07-01 | 9314.39 | 0 | 0 | 0 | 9314.39 | 2025-10-01 | 303641.53 | 2024-12-01 | 398279.68 | 4465480.12 | 2025-10-01 | 554847.68 | 152263.29 | 216266.19 | 2025-07-02 | 1 | Contrapiso "Farofa" - 1º Pav. Tipo | 18256.32 | 3044.53 | 2024-04-01 | 446867.29
1.06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA, GÁS E INCÊNDIO | 1142748.06 | 593688.37 | 41528 | 208335.27 | 8522.51 | 852074.15 | 442668.65 | 1294742.8 | -151994.74 | 2022-08-01 | 4135.38 | 0 | 0 | 0 | 4135.38 | 2025-11-01 | 634717.07 | 2025-01-01 | 58027.49 | 4523507.61 | 2025-11-01 | 548811.76 | 138479.36 | 207207.25 | 2025-07-02 | 1 | Contrapiso "Farofa" - 2º Pav. Tipo | 18256.32 | 7449.33 | 2024-05-01 | 391666.01
1.07 | LIMPEZA E DESMOBILIZACAO | 86500 | 55163.98 | 4682.38 | 101780.02 | 0 | 161626.38 | -32498.38 | 129128 | -42628 | 2022-09-01 | 18278.54 | 0 | 0 | 0 | 18278.54 | 2025-12-01 | 492340.35 | 2025-02-01 | 242660.47 | 4766168.08 | 2025-12-01 | 608527.91 | 206335.38 | 236819.28 | 2025-08-02 | 1 | Tubulações Elétricas E Caixinhas | 25199.406 | 12484.4742 | 2024-06-01 | 62216.05
1.08 | BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS | 532432.98 | 11144.32 | 0 | 16469.94 | 0 | 27614.26 | 504818.72 | 532432.98 | 0 | 2022-10-01 | 36490.55 | 0 | 0 | 0 | 36490.55 | 2026-01-01 | 494610.05 | 2025-03-01 | 379816.38 | 5145984.46 | 2026-01-01 | 344376.81 | 130966.09 | 255506.61 | 2025-08-02 | 1 | Contrapiso "Farofa" - 3º Pav. Tipo | 18256.32 | 12026.06 | 2024-07-01 | 80429.09
1.09 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2768891.01 | 1502865.41 | 70003.66 | 167529.58 | 0 | 1740398.65 | 789962.97 | 2530361.62 | 238529.39 | 2022-11-01 | 16437.04 | 0 | 0 | 0 | 16437.04 | 2026-02-01 | 789272.88 | 2025-04-01 | 356077.85 | 5502062.31 | 2026-02-01 | 407038.85 | 137835.39 | 220029.73 | 2025-08-02 | 0.5 | ESTRUTURA 8° | 194298.03 | 190227.17 | 2024-08-01 | 72324.04
1.10 | LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO | 73179.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73179.93 | 73179.93 | 0 | 2022-12-01 | 45732 | 0 | 0 | 0 | 45732 | 2026-03-01 | 704575.96 | 2025-05-01 | 643577.76 | 6145640.07 | 2026-03-01 | 509928.03 | 156666.23 | 209656.17 | 2025-08-02 | 1 | ESTRUTURA 9° | 182127.79 | 181274.59 | 2024-09-01 | 64505.4
1.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 622914.21 | 313566.44 | 0 | 9531.6 | 906.74 | 324004.78 | 183959.21 | 507963.99 | 114950.22 | 2023-01-01 | 17932.21 | 0 | 0 | 0 | 17932.21 |  |  | 2025-06-01 | 585638.25 | 6731278.32 |  |  |  |  | 2025-08-02 | 0.5 | ESTRUTURA 10° | 0 |  | 2024-10-01 | 91978.51
1.12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 734722.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 734695.64 | 734722.64 | 0 | 2023-02-01 | 53756.24 | 0 | 0 | 0 | 53756.24 |  |  | 2025-07-01 | 679758.68 | 7411037 |  |  |  |  | 2025-08-02 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 1° PAVIMENTO | 65923.446 | 56822 | 2024-11-01 | 76960.55
1.13 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | 80573.88 | 22449.72 | 0 | 0 | 0 | 22449.72 | 0 | 22449.72 | 58124.16 | 2023-03-01 | 36430.75 | 0 | 0 | 0 | 36430.75 |  |  | 2025-08-01 | 998722.36 | 8409759.36 |  |  |  |  | 2025-08-02 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 2° PAVIMENTO | 65923.446 | 56822 | 2024-12-01 | 164606.03
1.14 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1043744.04 | 463669.44 | 371121.6 | 0 | 0 | 834791.04 | 84920.38 | 919711.42 | 124032.62 | 2023-04-01 | 42274.98 | 0 | 0 | 0 | 42274.98 |  |  | 2025-09-01 | 867470.59 | 9277229.95 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 0.5 | ESTRUTURA 10° | 168506.26 | 84253.13 | 2025-01-01 | 132549.52
1.15 | MOVIMENTO DE TERRA | 98837.08 | 145150.58 | 0 | 0 | 0 | 145150.58 | 0 | 145150.58 | -46313.5 | 2023-05-01 | 33164.04 | 0 | 0 | 0 | 33164.04 |  |  | 2025-10-01 | 1242923.75 | 10520153.7 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | ESTRUTURA 11° | 171010.8001 | 171010.8001 | 2025-02-01 | 64736.85
1.16 | REVESTIMENTO DE GESSO PROJETADO | 766689.92 | 375621.46 | 51596.91 | 0 | 0 | 427218.37 | 171872.18 | 599090.55 | 167599.37 | 2023-06-01 | 44100.28 | 0 | 0 | 0 | 44100.28 |  |  | 2025-11-01 | 1056603.5 | 11576757.2 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 0.5 | ESTRUTURA 12° | 167756.21 | 83878.105 | 2025-03-01 | 119676.47
1.17 | CONTENÇÃO | 644368.6 | 728750.03 | 2149.96 | 0 | 0 | 730899.99 | 0 | 730899.99 | -86531.39 | 2023-07-01 | 61013.12 | 0 | 0 | 0 | 61013.12 |  |  | 2025-12-01 | 675822.77 | 12252579.97 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 3° PAVIMENTO | 65923.446 | 56822 | 2025-04-01 | 71668.98
1.18 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES | 718642.59 | 137047.43 | 17965.31 | 61245.83 | 0 | 216258.57 | 331038.42 | 547296.99 | 171345.6 | 2023-08-01 | 128762.67 | 0 | 0 | 0 | 128762.67 |  |  | 2026-01-01 | 776691.85 | 13029271.82 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 4° PAVIMENTO | 65923.446 | 56822 | 2025-05-01 | 59739.96
1.19 | FUNDAÇÃO | 1468780.31 | 1441484.04 | 0 | 0 | 0 | 1441484.04 | 0 | 1441484.04 | 27296.27 | 2023-09-01 | 68669.77 | 0 | 0 | 0 | 68669.77 |  |  | 2026-02-01 | 834981.86 | 13864253.68 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | Tubulações Elétricas E Caixinhas | 25199.406 | 12484.4742 | 2025-06-01 | 102830.57
1.20 | FORROS | 457093.32 | 188093.32 | 30997.48 | 274109.35 | 5254.27 | 498454.42 | 51590.97 | 550045.39 | -92952.07 | 2023-10-01 | 255986.18 | 0 | 0 | 0 | 255986.18 |  |  | 2026-03-01 | 1139860.734 | 14749861.1402 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 1° | 28998.7 | 15630.61 | 2025-07-01 | 60016.47
1.21 | ESTRUTURA | 5180115.88 | 5137879.89 | 13593.49 | 0 | 2079 | 5153552.38 | -126617.415 | 5026934.965 | 153180.915 | 2023-11-01 | 169383.22 | 0 | 0 | 0 | 169383.22 | [9 empty] | 2025-09-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 2° | 28998.7 | 23308.06 | 2025-08-01 | 89442.32
1.22 | PAVIMENTAÇÃO | 1301538.48 | 519195.36 | 49168.33 | 130657.38 | 4871.99 | 703893.06 | 492093.48 | 1195986.54 | 105551.94 | 2023-12-01 | 470567.16 | 0 | 0 | 0 | 470567.16 | [9 empty] | 2025-09-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 3° | 28998.7 | 19870.03 | 2025-09-01 | 119283.07
1.23 | PINTURA | 523651.85 | 16130.05 | 0 | 339529.98 | 5489.01 | 361149.04 | -5552 | 355597.04 | 168054.81 | 2024-01-01 | 172297.4 | 0 | 0 | 0 | 172297.4 | [9 empty] | 2025-09-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 4° | 28998.7 | 19430.63 | 2025-10-01 | 176698.08
1.24 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 332545.65 | 150351.53 | 74185.13 | 84999.94 | 4250.12 | 313786.72 | 197365.28 | 511152 | -178606.35 | 2024-02-01 | 135790.87 | 0 | 0 | 0 | 135790.87 | [9 empty] | 2025-10-01 | 0.5 | ESTRUTURA 12° | 167756.21 | 184460.29 | 2025-11-02 | 470586.75
1.25 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 355821.09 | 44005.26 | 125.46 | 0 | 0 | 44130.72 | 248951.06 | 293081.78 | 62739.31 | 2024-03-01 | 144913.18 | 0 | 0 | 0 | 144913.18 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | ESTRUTURA 13° |  | 160225.76 | 2025-12-03 | 263392.55
1.26 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 544000 | 561968.99 | 3719.9 | 0 | 4233.79 | 569922.68 | 0 | 569922.68 | -25922.68 | 2024-04-01 | 78135.97 | 0 | 0 | 0 | 78135.97 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 5° PAVIMENTO | 65923.446 | 48647.7533 | 2026-01-01 | 125050.71
1.27 | LOUÇAS/METAIS | 461189.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461189.67 | 461189.67 | 0 | 2024-05-01 | 198492.29 | 0 | 0 | 0 | 198492.29 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 6° PAVIMENTO | 65923.446 | 48647.7533 | 2026-02-01 | 153178.24
1.28 | PAISAGISMO | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 2024-06-01 | 374885.31 | 0 | 0 | 0 | 374885.31 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | Tubulações Elétricas E Caixinhas | 25199.406 | 12331.5077 | 2026-03-01 | 156235.25
1.29 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 165650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165650 | 165650 | 0 | 2024-07-01 | 515455.33 | 0 | 0 | 0 | 515455.33 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 5° | 28998.7 | 23266.85
2.01 | TAXAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (BDI 10%) | 2391066 | 1419056.36 | 0 | 0 | 0 | 1419056.36 | 878246.7672 | 2297303.1272 | 93762.8728 | 2024-08-01 | 646432.1 | 0 | 0 | 0 | 646432.1 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 6° | 28998.7 | 23266.85
3.01 | INCORPORAÇÃO | 6370000 | 3329006.66 | 104341.63 | 118547.08 | 0 | 3551895.37 | 3558990.14 | 7110885.51 | -740885.51 | 2024-09-01 | 793175.64 | 0 | 0 | 0 | 793175.64 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | Contrapiso "Farofa" - 4º Pav. Tipo | 18256.32 | 8288.95
3.02 | CORREÇÕES FINANCEIRAS | 14972.79 | 14972.79 | 0 | 0 | 0 | 14972.79 | 0 | 14972.79 | -14972.79 | 2024-10-01 | 678374.87 | 0 | 0 | 0 | 678374.87 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | Contrapiso "Farofa" - 5º Pav. Tipo | 18256.32 | 4004.75
3.03 | GESTÃO FINANCEIRA | 0 | 806978.24 | 0 | 0 | 0 | 806978.24 | -406026.52 | 400951.72 | -400951.72 | 2024-11-01 | 515716.28 | 0 | 0 | 0 | 515716.28 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 7° | 28998.7 | 23400.24
[11 empty] | 2024-12-01 | 590926.62 | 0 | 0 | 0 | 590926.62 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 8° | 28998.7 | 20347.51
[11 empty] | 2025-01-01 | 568638.26 | 0 | 0 | 0 | 568638.26 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 9° | 28998.7 | 20347.51
[11 empty] | 2025-02-01 | 585616.6 | 0 | 0 | 0 | 585616.6 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 10° | 28998.7 | 20347.51
[11 empty] | 2025-03-01 | 858980.63 | 0 | 0 | 0 | 858980.63 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 11° | 28998.7 | 20347.51
[11 empty] | 2025-04-01 | 564642.36 | 0 | 0 | 0 | 564642.36 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | Tubulações Elétricas E Caixinhas | 25199.406 | 13185.8686
[11 empty] | 2025-05-01 | 649919.74 | 0 | 0 | 0 | 649919.74 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | ESTRUTURA 14° | 174607.98 | 229819.83
[11 empty] | 2025-06-01 | 844114.26 | 0 | 0 | 0 | 844114.26 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | GESSO CORRIDO 9° | 6513.92 | 5356.47
[11 empty] | 2025-07-01 | 819337.65 | 0 | 0 | 0 | 819337.65 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 7° PAVIMENTO | 65923.446 | 41855.6486
[11 empty] | 2025-08-01 | 1059435.64 | 0 | 0 | 0 | 1059435.64 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 8° PAVIMENTO | 65923.446 | 37904.093
[11 empty] | 2025-09-01 | 1142428.5 | 0 | 0 | 0 | 1142428.5 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 9° PAVIMENTO | 65923.446 | 37904.093
[11 empty] | 2025-10-01 | 1226706.62 | 0 | 0 | 0 | 1226706.62 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 10° PAVIMENTO | 65923.446 | 37904.093
[11 empty] | 2025-11-01 | 1117015.1 | 0 | 0 | 0 | 1117015.1 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | PORCELANATO 1° PAV | 87265.3107 | 60149.84
[11 empty] | 2025-12-01 | 1282301.95 | 0 | 0 | 0 | 1282301.95 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | PORCELANATO 2° PAV | 87265.3107 | 55694.56
[11 empty] | 2026-01-01 | 861928.21 | 0 | 0 | 0 | 861928.21 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | SELADORA + MASSA 1 ° PAV | 3989.23 | 3984.22
[11 empty] | 2026-02-01 | 897403.97 | 0 | 0 | 0 | 897403.97 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | SELADORA + MASSA 2 ° PAV | 3989.23 | 2200.71
[11 empty] | 2026-03-01 | 1008750.43 | 0 | 0 | 0 | 1008750.43 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | FORRO DE GESSO EM PLACA 1° PAV | 9402.22 | 4099.1
[11 empty] | 2026-04-01 | 0 | 548094.3 | 109297.55 | 58982.65 | 716374.5 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | FORRO DE GESSO EM PLACA 2° PAV | 9402.22 | 4031.2
[11 empty] | 2026-05-01 | 0 | 21050.85 | 126720.55 | 5885.83 | 153657.23 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 14° PAV | 28998.7 | 24183.64
[11 empty] | 2026-06-01 | 0 | 4667.46 | 106631.65 | 5130.7 | 116429.81 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 15° PAV | 28998.7 | 23088.99
[11 empty] | 2026-07-01 | 0 | 4667.46 | 150082.73 | 214.95 | 154965.14 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | IMPERMEABILIZAÇÃO 1° PAV | 8466.629 | 1145.5867
[11 empty] | 2026-08-01 | 0 | 4667.46 | 164261.17 | 4.95 | 168933.58 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | IMPERMEABILIZAÇÃO 2° PAV | 8466.629 | 1145.5867
[11 empty] | 2026-09-01 | 0 | 4668.43 | 157780.25 | 2079 | 164527.68 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | IMPERMEABILIZAÇÃO 3° PAV | 8466.629 | 1145.5867
[11 empty] | 2026-10-01 | 0 | 2485.68 | 291051.07 | 0 | 293536.75
[11 empty] | 2026-11-01 | 0 | 2974.38 | 229603.8 | 0 | 232578.18
[11 empty] | 2026-12-01 | 0 | 54535.84 | 74809.6 | 67899 | 197244.44
[11 empty] | 2027-01-01 | 0 | 286350 | 101694.85 | 0 | 388044.85
[11 empty] | 2027-02-01 | 0 | 0 | 69080.99 | 0 | 69080.99
[11 empty] | 2027-03-01 | 0 | 0 | 150566.46 | 0 | 150566.46
[11 empty] | 2027-04-01 | 0 | 0 | 25185.53 | 0 | 25185.53
[11 empty] | 2027-05-01 | 0 | 0 | 24620.45 | 0 | 24620.45
[11 empty] | 2027-06-01 | 0 | 0 | 21049.02 | 0 | 21049.02
[11 empty] | 2027-07-01 | 0 | 0 | 21049.02 | 0 | 21049.02
[11 empty] | 2027-08-01 | 0 | 0 | 24497.02 | 0 | 24497.02
[11 empty] | 2027-09-01 | 0 | 0 | 20549.02 | 0 | 20549.02
[11 empty] | 2027-10-01 | 0 | 0 | 34219.93 | 0 | 34219.93
[11 empty] | 2027-11-01 | 0 | 0 | 4545.45 | 215.38 | 4760.83
[11 empty] | 2027-12-01 | 0 | 0 | 4545.45 | 0 | 4545.45
[11 empty] | 2028-01-01 | 0 | 0 | 4545.61 | 0 | 4545.61
[11 empty] | 2028-02-01 | 0 | 0 | 4545.45 | 0 | 4545.45
[11 empty] | 2028-03-01 | 0 | 0 | 2286.25 | 0 | 2286.25
[11 empty] | 2028-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Total Geral | 19960527.32 | 934161.86 | 1923218.87 | 140412.46 | 22958320.51