## Plan1
ID | SERVIÇO | ORÇADO | PAGO | A PAGAR | SALDO DE CONTRATOS | PEDIDOS | COMPROMETIDO | PROJETADO | CUSTO AO TERMINO | ESTOURO/ECONOMIA | Rótulos de Linha | TOTAL PAGO | TOTAL A PAGAR | TOTAL SALDO DE CONTRATOS | TOTAL PEDIDOS | TOTAL COMPROMETIDO | ESTOQUE | Valor | FINANCIAMENTO | Valor Mensal | Valor Acumulado | DATA | CUSTO DIRETO | CUSTO INDIRETO | CUSTO INCORPORAÇÃO | servicodata | qtd | Servicoexec | valorexecorc | valorgastoexec | MES RECEBIMENTO | VALOR RECEBIMENTO
1.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 891749.49 | 531321.84 | 1350 | 10085.9 | 0 | 542757.74 | 198865.07 | 741622.81 | 150126.68 | 2022-03-01 | 9385 | 0 | 0 | 0 | 9385 | 2025-06-01 | 355604.63 | 2024-08-01 | 2540022.07 | 2540022.07 | 2025-06-01 | 271338.71 | 118263.57 | 140333.43 | 2025-07-02 | 1 | ESTRUTURA 6° | 140844.8 | 155050.33 | 2023-12-01 | 67632.51
1.02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS/ SPDA | 1150847.87 | 901606.73 | 96522.34 | 136235.72 | 36692.49 | 1171057.28 | 187540.56 | 1358597.84 | -207749.97 | 2022-04-01 | 788.22 | 0 | 0 | 0 | 788.22 | 2025-07-01 | 347403.21 | 2024-09-01 | 374541.15 | 2914563.22 | 2025-07-01 | 426466.86 | 119406.47 | 150506.69 | 2025-07-02 | 1 | ESTRUTURA 7° | 175566.19 | 164415.9 | 2024-01-01 | 74728.15
1.03 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | 541800 | 458680.48 | 9336.2 | 57455.7 | 270.5 | 525742.88 | 82970.02 | 608712.9 | -66912.9 | 2022-05-01 | 48912.34 | 0 | 0 | 0 | 48912.34 | 2025-08-01 | 363944.43 | 2024-10-01 | 635664.92 | 3550228.14 | 2025-08-01 | 589799.97 | 163985.7 | 153116.83 | 2025-07-02 | 0.5 | ESTRUTURA 8° | 194298.03 | 126113.12 | 2024-02-01 | 117793.8
1.04 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO /EXAUSTÃO/PRESSURIZAÇÃO/ALARME E DETECÇÃO | 261893.82 | 166807.3 | 0 | 60024.62 | 0 | 226831.92 | 0 | 226831.92 | 35061.9 | 2022-06-01 | 57197.46 | 0 | 0 | 0 | 57197.46 | 2025-09-01 | 349356.44 | 2024-11-01 | 516972.3 | 4067200.44 | 2025-09-01 | 670208.33 | 107388.13 | 197604.1 | 2025-07-02 | 1 | Tubulações Elétricas E Caixinhas | 25199.406 | 12484.4742 | 2024-03-01 | 86889.77
1.05 | EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS | 921807.4 | 652166.57 | 13173.1 | 128970 | 2390.76 | 796700.43 | 75366 | 872066.43 | 49740.97 | 2022-07-01 | 9314.39 | 0 | 0 | 0 | 9314.39 | 2025-10-01 | 303641.53 | 2024-12-01 | 398279.68 | 4465480.12 | 2025-10-01 | 554847.68 | 152263.29 | 216266.19 | 2025-07-02 | 1 | Contrapiso "Farofa" - 1º Pav. Tipo | 18256.32 | 3044.53 | 2024-04-01 | 446867.29
1.06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA, GÁS E INCÊNDIO | 1142748.06 | 768178.99 | 11913.74 | 152834.27 | 11490.25 | 944417.25 | 357848.02 | 1302265.27 | -159517.21 | 2022-08-01 | 4135.38 | 0 | 0 | 0 | 4135.38 | 2025-11-01 | 634717.07 | 2025-01-01 | 58027.49 | 4523507.61 | 2025-11-01 | 548811.76 | 138479.36 | 207207.25 | 2025-07-02 | 1 | Contrapiso "Farofa" - 2º Pav. Tipo | 18256.32 | 7449.33 | 2024-05-01 | 391666.01
1.07 | LIMPEZA E DESMOBILIZACAO | 86500 | 105037.17 | 0 | 25650 | 0 | 130687.17 | 18859.86 | 149547.03 | -63047.03 | 2022-09-01 | 18278.54 | 0 | 0 | 0 | 18278.54 | 2025-12-01 | 492340.35 | 2025-02-01 | 242660.47 | 4766168.08 | 2025-12-01 | 608527.91 | 206335.38 | 236819.28 | 2025-08-02 | 1 | Tubulações Elétricas E Caixinhas | 25199.406 | 12484.4742 | 2024-06-01 | 62216.05
1.08 | BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS | 532432.98 | 137717.3 | 34510 | 160631.9 | 3972.86 | 336832.06 | 238753.96 | 575586.02 | -43153.04 | 2022-10-01 | 36490.55 | 0 | 0 | 0 | 36490.55 | 2026-01-01 | 494610.05 | 2025-03-01 | 379816.38 | 5145984.46 | 2026-01-01 | 344376.81 | 130966.09 | 255506.61 | 2025-08-02 | 1 | Contrapiso "Farofa" - 3º Pav. Tipo | 18256.32 | 12026.06 | 2024-07-01 | 80429.09
1.09 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2768891.01 | 1962204.1 | 58536.83 | 97879.58 | 0 | 2118620.51 | 491626.21 | 2610246.72 | 158644.29 | 2022-11-01 | 16437.04 | 0 | 0 | 0 | 16437.04 | 2026-02-01 | 789272.88 | 2025-04-01 | 356077.85 | 5502062.31 | 2026-02-01 | 407038.85 | 137835.39 | 220029.73 | 2025-08-02 | 0.5 | ESTRUTURA 8° | 194298.03 | 190227.17 | 2024-08-01 | 72324.04
1.10 | LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO | 73179.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73179.93 | 73179.93 | 0 | 2022-12-01 | 45732 | 0 | 0 | 0 | 45732 | 2026-03-01 | 704575.96 | 2025-05-01 | 643577.76 | 6145640.07 | 2026-03-01 | 509928.03 | 156666.23 | 209656.17 | 2025-08-02 | 1 | ESTRUTURA 9° | 182127.79 | 181274.59 | 2024-09-01 | 64505.4
1.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 622914.21 | 372223.73 | 9862.24 | 14396.32 | 0 | 396482.29 | 137067.36 | 533549.65 | 89364.56 | 2023-01-01 | 17932.21 | 0 | 0 | 0 | 17932.21 | 2026-04-01 | 752894.52 | 2025-06-01 | 585638.25 | 6731278.32 | 2026-04-01 | 436790.27 | 146010.68 | 250488.26 | 2025-08-02 | 0.5 | ESTRUTURA 10° | 0 |  | 2024-10-01 | 91978.51
1.12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 734722.64 | 46720.41 | 11040.96 | 0 | 0 | 57761.37 | 302407.16 | 360168.53 | 374554.11 | 2023-02-01 | 53756.24 | 0 | 0 | 0 | 53756.24 | 2026-05-01 | 828139.04 | 2025-07-01 | 679758.68 | 7411037 | 2026-05-01 | 634719.29 | 137924.97 | 302294.48 | 2025-08-02 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 1° PAVIMENTO | 65923.446 | 56822 | 2024-11-01 | 76960.55
1.13 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | 80573.88 | 22449.72 | 0 | 0 | 0 | 22449.72 | 0 | 22449.72 | 58124.16 | 2023-03-01 | 36430.75 | 0 | 0 | 0 | 36430.75 | 2026-06-01 | 649163.31 | 2025-08-01 | 998722.36 | 8409759.36 | 2026-06-01 | 512532 | 175032.59 | 325168.84 | 2025-08-02 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 2° PAVIMENTO | 65923.446 | 56822 | 2024-12-01 | 164606.03
1.14 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1043744.04 | 659128.2 | 286886.4 | 67378.71 | 0 | 1013393.31 | 30671.97 | 1044065.28 | -321.24 | 2023-04-01 | 42274.98 | 0 | 0 | 0 | 42274.98 | 2026-07-01 | 712365.75 | 2025-09-01 | 867470.59 | 9277229.95 | 2026-07-01 | 458385.58 | 110281.65 | 323691.21 | 2025-09-01 | 0.5 | ESTRUTURA 10° | 168506.26 | 84253.13 | 2025-01-01 | 132549.52
1.15 | MOVIMENTO DE TERRA | 98837.08 | 145150.58 | 0 | 0 | 0 | 145150.58 | 0 | 145150.58 | -46313.5 | 2023-05-01 | 33164.04 | 0 | 0 | 0 | 33164.04 | 2026-08-01 | 623822.48 | 2025-10-01 | 1242923.75 | 10520153.7 | 2026-08-01 | 537115.2 | 126365.07 | 326882.43 | 2025-09-01 | 1 | ESTRUTURA 11° | 171010.8001 | 171010.8001 | 2025-02-01 | 64736.85
1.16 | REVESTIMENTO DE GESSO PROJETADO | 766689.92 | 550896.84 | 0 | 0 | 0 | 550896.84 | 46113.64 | 597010.48 | 169679.44 | 2023-06-01 | 44100.28 | 0 | 0 | 0 | 44100.28 |  |  | 2025-11-01 | 1056603.5 | 11576757.2 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 0.5 | ESTRUTURA 12° | 167756.21 | 83878.105 | 2025-03-01 | 119676.47
1.17 | CONTENÇÃO | 644368.6 | 740758.9 | 0 | 1711.28 | 1424 | 743894.18 | 0 | 743894.18 | -99525.58 | 2023-07-01 | 61013.12 | 0 | 0 | 0 | 61013.12 |  |  | 2025-12-01 | 675822.77 | 12252579.97 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 3° PAVIMENTO | 65923.446 | 56822 | 2025-04-01 | 71668.98
1.18 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES | 718642.59 | 190653.74 | 0 | 34073.61 | 0 | 224727.35 | 165998.12 | 390725.47 | 327917.12 | 2023-08-01 | 128762.67 | 0 | 0 | 0 | 128762.67 |  |  | 2026-01-01 | 776691.85 | 13029271.82 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 4° PAVIMENTO | 65923.446 | 56822 | 2025-05-01 | 59739.96
1.19 | FUNDAÇÃO | 1468780.31 | 1441484.04 | 0 | 61.52 | 0 | 1441545.56 | 0 | 1441545.56 | 27234.75 | 2023-09-01 | 68669.77 | 0 | 0 | 0 | 68669.77 |  |  | 2026-02-01 | 834981.86 | 13864253.68 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | Tubulações Elétricas E Caixinhas | 25199.406 | 12484.4742 | 2025-06-01 | 102830.57
1.20 | FORROS | 457093.32 | 322514.71 | 3121.44 | 33174.26 | 3317.4 | 362127.81 | 49305.16 | 411432.97 | 45660.35 | 2023-10-01 | 255986.18 | 0 | 0 | 0 | 255986.18 |  |  | 2026-03-01 | 1139860.734 | 14749861.1402 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 1° | 28998.7 | 15630.61 | 2025-07-01 | 60016.47
1.21 | ESTRUTURA | 5180115.88 | 5190646.38 | 6904.3 | 28050.64 | 0 | 5225601.32 | -137000 | 5088601.32 | 91514.56 | 2023-11-01 | 169383.22 | 0 | 0 | 0 | 169383.22 |  |  | 2026-04-01 | 796436.8224 | 15546297.9626 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 2° | 28998.7 | 23308.06 | 2025-08-01 | 89442.32
1.22 | PAVIMENTAÇÃO | 1301538.48 | 866509.13 | 1971.21 | 53324.38 | 12995.43 | 934800.15 | 156010.19 | 1090810.34 | 210728.14 | 2023-12-01 | 470567.16 | 0 | 0 | 0 | 470567.16 |  |  | 2026-05-01 | 991058.5094 | 16537356.472 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 3° | 28998.7 | 19870.03 | 2025-09-01 | 119283.07
1.23 | PINTURA | 523651.85 | 78628.34 | 1751.4 | 188651.64 | 175 | 269206.38 | 45311.91 | 314518.29 | 209133.56 | 2024-01-01 | 172297.4 | 0 | 0 | 0 | 172297.4 |  |  | 2026-06-01 | 836394.8605 | 17373751.3325 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 4° | 28998.7 | 19430.63 | 2025-10-01 | 176698.08
1.24 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 332545.65 | 573863.15 | 109025.22 | 159953.03 | 6323.11 | 849164.51 | -40000 | 809164.51 | -476618.86 | 2024-02-01 | 135790.87 | 0 | 0 | 0 | 135790.87 |  |  | 2026-07-01 | 1015226.1113 | 18388977.4438 |  |  |  |  | 2025-10-01 | 0.5 | ESTRUTURA 12° | 167756.21 | 184460.29 | 2025-11-02 | 470586.75
1.25 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 355821.09 | 81509.98 | 5926.41 | 0 | 0 | 87436.39 | 224525.48 | 311961.87 | 43859.22 | 2024-03-01 | 144913.18 | 0 | 0 | 0 | 144913.18 |  |  | 2026-08-01 | 947074.4776 | 19336051.9214 |  |  |  |  | 2025-10-01 | 1 | ESTRUTURA 13° |  | 160225.76 | 2025-12-03 | 263392.55
1.26 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 544000 | 568752.2 | 0 | 0 | 0 | 568752.2 | 0 | 568752.2 | -24752.2 | 2024-04-01 | 78135.97 | 0 | 0 | 0 | 78135.97 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 5° PAVIMENTO | 65923.446 | 48647.7533 | 2026-01-01 | 125050.71
1.27 | LOUÇAS/METAIS | 461189.67 | 173651.2 | 41538.88 | 0 | 0 | 215190.08 | 14352.44 | 229542.52 | 231647.15 | 2024-05-01 | 198492.29 | 0 | 0 | 0 | 198492.29 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 6° PAVIMENTO | 65923.446 | 48647.7533 | 2026-02-01 | 153178.24
1.28 | PAISAGISMO | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 2024-06-01 | 374885.31 | 0 | 0 | 0 | 374885.31 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | Tubulações Elétricas E Caixinhas | 25199.406 | 12331.5077 | 2026-03-01 | 156235.25
1.29 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 165650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165650 | 165650 | 0 | 2024-07-01 | 515455.33 | 0 | 0 | 0 | 515455.33 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 5° | 28998.7 | 23266.85 | 2026-04-01 | 125111.96
2.01 | TAXAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (BDI 10%) | 2391066 | 1818331.61 | 0 | 0 | 0 | 1818331.61 | 463433.424 | 2281765.034 | 109300.966 | 2024-08-01 | 646432.1 | 0 | 0 | 0 | 646432.1 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 6° | 28998.7 | 23266.85 | 2026-05-01 | 121077.74
3.01 | INCORPORAÇÃO | 6370000 | 4458256.63 | 96431.51 | 71973.16 | 0 | 4626661.3 | 3113420.49 | 7740081.79 | -1370081.79 | 2024-09-01 | 793175.64 | 0 | 0 | 0 | 793175.64 | [9 empty] | 2025-10-01 | 1 | Contrapiso "Farofa" - 4º Pav. Tipo | 18256.32 | 8288.95 | 2026-06-01 | 352319.42
3.02 | CORREÇÕES FINANCEIRAS | 14972.79 | 14972.79 | 0 | 0 | 0 | 14972.79 | 0 | 14972.79 | -14972.79 | 2024-10-01 | 678374.87 | 0 | 0 | 0 | 678374.87 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | Contrapiso "Farofa" - 5º Pav. Tipo | 18256.32 | 4004.75 | 2026-07-01 | 130276.66
3.03 | GESTÃO FINANCEIRA | 0 | 2043120.41 | 0 | 0 | 0 | 2043120.41 | -2042368.69 | 751.72 | -751.72 | 2024-11-01 | 515716.28 | 0 | 0 | 0 | 515716.28 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 7° | 28998.7 | 23400.24 | 2026-08-01 | 163327.64
[11 empty] | 2024-12-01 | 590926.62 | 0 | 0 | 0 | 590926.62 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 8° | 28998.7 | 20347.51
[11 empty] | 2025-01-01 | 568638.26 | 0 | 0 | 0 | 568638.26 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 9° | 28998.7 | 20347.51
[11 empty] | 2025-02-01 | 585616.6 | 0 | 0 | 0 | 585616.6 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 10° | 28998.7 | 20347.51
[11 empty] | 2025-03-01 | 858980.63 | 0 | 0 | 0 | 858980.63 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 11° | 28998.7 | 20347.51
[11 empty] | 2025-04-01 | 564642.36 | 0 | 0 | 0 | 564642.36 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | Tubulações Elétricas E Caixinhas | 25199.406 | 13185.8686
[11 empty] | 2025-05-01 | 649919.74 | 0 | 0 | 0 | 649919.74 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | ESTRUTURA 14° | 174607.98 | 229819.83
[11 empty] | 2025-06-01 | 844114.26 | 0 | 0 | 0 | 844114.26 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | GESSO CORRIDO 9° | 6513.92 | 5356.47
[11 empty] | 2025-07-01 | 819337.65 | 0 | 0 | 0 | 819337.65 | [9 empty] | 2025-11-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 7° PAVIMENTO | 65923.446 | 41855.6486
[11 empty] | 2025-08-01 | 1059435.64 | 0 | 0 | 0 | 1059435.64 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 8° PAVIMENTO | 65923.446 | 37904.093
[11 empty] | 2025-09-01 | 1142428.5 | 0 | 0 | 0 | 1142428.5 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 9° PAVIMENTO | 65923.446 | 37904.093
[11 empty] | 2025-10-01 | 1226706.62 | 0 | 0 | 0 | 1226706.62 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | HIDRALICA E SANITARIO 10° PAVIMENTO | 65923.446 | 37904.093
[11 empty] | 2025-11-01 | 1117139.54 | 0 | 0 | 0 | 1117139.54 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | PORCELANATO 1° PAV | 87265.3107 | 60149.84
[11 empty] | 2025-12-01 | 1282301.95 | 0 | 0 | 0 | 1282301.95 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | PORCELANATO 2° PAV | 87265.3107 | 55694.56
[11 empty] | 2026-01-01 | 863349.51 | 0 | 0 | 0 | 863349.51 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | SELADORA + MASSA 1 ° PAV | 3989.23 | 3984.22
[11 empty] | 2026-02-01 | 897403.97 | 0 | 0 | 0 | 897403.97 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | SELADORA + MASSA 2 ° PAV | 3989.23 | 2200.71
[11 empty] | 2026-03-01 | 1009458.44 | 0 | 0 | 0 | 1009458.44 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | FORRO DE GESSO EM PLACA 1° PAV | 9402.22 | 4099.1
[11 empty] | 2026-04-01 | 883289.21 | 0 | 0 | 0 | 883289.21 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | FORRO DE GESSO EM PLACA 2° PAV | 9402.22 | 4031.2
[11 empty] | 2026-05-01 | 1089938.74 | 0 | 0 | 0 | 1089938.74 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 14° PAV | 28998.7 | 24183.64
[11 empty] | 2026-06-01 | 1161053.55 | 0 | 0 | 0 | 1161053.55 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | PAREDE DE GESSO 15° PAV | 28998.7 | 23088.99
[11 empty] | 2026-07-01 | 1509180.49 | 0 | 0 | 0 | 1509180.49 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | IMPERMEABILIZAÇÃO 1° PAV | 8466.629 | 1145.5867
[11 empty] | 2026-08-01 | 1446362.7 | 0 | 11333.33 | 0 | 1457696.03 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | IMPERMEABILIZAÇÃO 2° PAV | 8466.629 | 1145.5867
[11 empty] | 2026-09-01 | 0 | 392909.62 | 143976.29 | 13962.84 | 550848.75 | [9 empty] | 2026-01-01 | 1 | IMPERMEABILIZAÇÃO 3° PAV | 8466.629 | 1145.5867
[11 empty] | 2026-10-01 | 0 | 37302.5 | 201573.16 | 12533.44 | 251409.1
[11 empty] | 2026-11-01 | 0 | 18896.22 | 462662.68 | 45025.2 | 526584.1
[11 empty] | 2026-12-01 | 0 | 55761.84 | 50192.45 | 7314.94 | 113269.23
[11 empty] | 2027-01-01 | 0 | 287576 | 105433.04 | 0 | 393009.04
[11 empty] | 2027-02-01 | 0 | 1226 | 100509.38 | 0 | 101735.38
[11 empty] | 2027-03-01 | 0 | 1226 | 188686.07 | 0 | 189912.07
[11 empty] | 2027-04-01 | 0 | 1226 | 17596.69 | 0 | 18822.69