## Planilha1
cod | serviço | valores | peso global | quantidade | unidade | TOTAL | PERIODO SERVICO | ACUMULADO | GLOBAL OBRA | MEDICAO
1 | SERVIÇOS PRELIM E GERAIS | 1925650.4424 | 7.5644 |  |  |  | 0.18282 | 79.4118 | 63.7484 | 46538.5776
1.1 | Serviços Técnicos ( Projetos, Orçamento, Levantamentos, Topografia, Licenças e PCMAT) | 182862.18 | 0.71833 | 1 | Unid | 182862.18 | 0 | 100 | 0.71833 | 0 | 0
1.2 | Instalações e Canteiros (Barracão, Cercamento e Placa de Obra) | 155700.624 | 0.61163 | 1 | Unid | 155700.624 | 0 | 100 | 0.61163 | 0 | 0
1.3 | Ligações Provisórias (água, Energia, Telefone e Esgoto) | 4776 | 0.018761 | 1 | Unid | 4776 | 0 | 100 | 0.018761 | 0 | 0
1.4 | Manutenção de Canteiro e Consumo | 7856.4696 | 1.0493 | 34 | Mês | 267119.9664 | 2.9412 | 70.5882 | 0.74069 | 7856.4696 | 0.030862
1.5 | Transporte, Máquinas e Equipamentos | 6225.876 | 0.83153 | 34 | Mês | 211679.784 | 2.9412 | 70.5882 | 0.58696 | 6225.876 | 0.024457
1.6 | Controle Tecnológico | 1274.82 | 0.17027 | 34 | Mês | 43343.88 | 2.9412 | 70.5882 | 0.12019 | 1274.82 | 0.0050078
1.7 | Gestão de Resíduos | 578.112 | 0.077213 | 34 | Mês | 19655.808 | 2.9412 | 70.5882 | 0.054503 | 578.112 | 0.002271
1.8 | Gestão da Qualidade | 474.348 | 0.063354 | 34 | Mês | 16127.832 | 2.9412 | 70.5882 | 0.044721 | 474.348 | 0.0018634
1.9 | Equipamentos de proteção coletivo | 304.02 | 0.040605 | 34 | Mês | 10336.68 | 2.9412 | 70.5882 | 0.028662 | 304.02 | 0.0011943
1.10 | Administração Local | 29824.932 | 3.9834 | 34 | Mês | 1014047.688 | 2.9412 | 70.5882 | 2.8118 | 29824.932 | 0.11716
2 | INFRAESTRUTURA | 1939084.644 | 7.6172 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0
2.1 | Trabalho com Terra | 303200.292 | 1.191
2.1.1 | Demolições | 63895.2 | 0.251 | 1 | Unid | 63895.2 | 0 | 100 | 0.251 | 0 | 0
2.1.2 | Limpeza de Terreno | 42964.8 | 0.16878 | 1 | Unid | 42964.8 | 0 | 100 | 0.16878 | 0 | 0
2.1.3 | Escavações Manuais | 3015.408 | 0.011845 | 1 | Unid | 3015.408 | 0 | 100 | 0.011845 | 0 | 0
2.1.4 | Escavações Mecânicas | 78825.858 | 0.6193 | 2 | Unid | 157651.716 | 0 | 100 | 0.6193 | 0 | 0
2.1.5 | Aterro e Apiloamento | 7800 | 0.03064 | 1 | Unid | 7800 | 0 | 100 | 0.03064 | 0 | 0
2.1.6 | Locação da Obra | 27873.168 | 0.10949 | 1 | Unid | 27873.168 | 0 | 100 | 0.10949 | 0 | 0
2.2 | Fundaçoes e outros Serviços | 1249056 | 4.9066 |  |  |  | 0
2.2.1 | Vigas Baldrames Armação | 45724.8 | 0.17962 | 1 | Unid | 45724.8 | 0 | 100 | 0.17962 | 0 | 0
2.2.2 | Vigas Baldrames Concreto | 14556 | 0.05718 | 1 | Unid | 14556 | 0 | 100 | 0.05718 | 0 | 0
2.2.3 | Fundações Profundas (estacas) | 1188775.2 | 4.6698 | 1 | Unid | 1188775.2 | 0 | 100 | 4.6698 | 0 | 0
2.3 | Conteções / Arrimos Especiais | 386828.352 | 1.5196 |  |  |  | 0
2.3.1 | Cortina de Canaleta | 128942.784 | 1.5196 | 3 | Etapa | 386828.352 | 0 | 100 | 1.5196 | 0 | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 5708279.496 | 22.42 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0
3.1 | Blocos de Coroamento e arranques (Forma, armadura e concreto) (junta B) | 331857.6 | 1.3036 | 1 | Unid | 331857.6 | 0 | 100 | 1.3036 | 0 | 0
3.2 | Blocos de Coroamento e arranques (junta A) Subsolo | 379586.76 | 1.4911 | 1 | Unid | 379586.76 | 0 | 100 | 1.4911 | 0 | 0
3.3 | Blocos de Coroamento e arranques (junta A) Reservatorio Inferior | 371186.76 | 1.4581 | 1 | Unid | 371186.76 | 0 | 100 | 1.4581 | 0 | 0
3.4 | Pilares (Forma, Armação e Concreto) (Junta B) | 86400 | 0.3394 | 1 | Unid | 86400 | 0 | 100 | 0.3394 | 0 | 0
3.5 | Pilares (Forma, Armação e Concreto) (Junta B Rampa) | 9600 | 0.037711 | 1 | Unid | 9600 | 0 | 100 | 0.037711 | 0 | 0
3.6 | Pilares (Junta A) (Subsolo) | 45600 | 0.17913 | 1 | Unid | 45600 | 0 | 100 | 0.17913 | 0 | 0
3.7 | Pilares (Junta A) (Pilotis) | 36000 | 0.14142 | 1 | Unid | 36000 | 0 | 100 | 0.14142 | 0 | 0
3.8 | Pilares (Junta A) (Res. Enterrado) | 45600 | 0.17913 | 1 | Unid | 45600 | 0 | 100 | 0.17913 | 0 | 0
3.9 | Vigas (Junta B) | 19200 | 0.22627 | 3 | Unid | 57600 | 0 | 100 | 0.22627 | 0 | 0
3.10 | Vigas (Junta A) | 90000 | 0.35354 | 1 | Unid | 90000 | 0 | 100 | 0.35354 | 0 | 0
3.11 | Lajes (Junta B) | 38400 | 0.45254 | 3 | Unid | 115200 | 0 | 100 | 0.45254 | 0 | 0
3.12 | Lajes Terreo (Junta A) | 38000 | 0.44782 | 3 | Unid | 114000 | 0 | 100 | 0.44782 | 0 | 0
3.13 | Lajes (Junta A) (Pilotis) | 78400 | 0.92393 | 3 | Unid | 235200 | 0 | 100 | 0.92393 | 0 | 0
3.14 | Lajes (Junta A) (Tipo) | 105920 | 6.2412 | 15 | Unid | 1588800 | 0 | 100 | 6.2412 | 0 | 0
3.15 | Pré-moldados | 8664.756 | 0.034037 | 1 | Unid | 8664.756 | 0 | 100 | 0.034037 | 0 | 0
3.16 | Bloco estrutural | 66216.052 | 7.8034 | 30 | Unid | 1986481.56 | 0 | 100 | 7.8034 | 0 | 0
3.17 | Escoramento | 8978.3504 | 0.81119 | 23 | Unid | 206502.06 | 0 | 100 | 0.81119 | 0 | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS | 2082642.6 | 8.1812 |  |  |  | 0.084564 | 39.8016 | 10.9556 | 21527.08
4.1 | Alvenarias | 166415.304
4.1.1 | Vergas e Contravergas de Concreto | 2646.2536 | 0.15593 | 15 | Unid | 39693.804 | 0 | 100 | 0.15593 | 0 | 0
4.1.2 | Marcação de Alvenaria | 3073.1056 | 0.18108 | 15 | Unid | 46096.584 | 0 | 100 | 0.18108 | 0 | 0
4.1.3 | Muro de Alvenaria de Tijolo | 26874.972 | 0.31672 | 3 | Unid | 80624.916 | 0 | 66.6667 | 0.21114 | 0 | 0
4.2 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | 640797.54
4.2.1 | Esquadrias de alumínio - Janelas | 4974.7343 | 2.345 | 120 | Apt | 596968.116 | 0 | 87.5 | 2.0519 | 0 | 0
4.2.2 | Esquadrias de alumínio - Portas (Terreo) | 21914.712 | 0.17217 | 2 | Unid. | 43829.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | ESQUADRIAS DE FERRO | 285361.032
4.3.1 | Grades e Portoes | 8611.5776 | 0.50743 | 15 | Unid | 129173.664 | 0 | 100 | 0.50743 | 0 | 0
4.3.2 | Porta Corta Fogo | 2598.408 | 0.37767 | 37 | Unid | 96141.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Corrimãos da escada | 3797.96 | 0.22379 | 15 | Unid | 56969.4 | 33.3333 | 100 | 0.22379 | 18989.8 | 0.074597
4.3.4 | escada marinheiro | 2537.28 | 0.0099671 | 1 | Unid | 2537.28 | 100 | 100 | 0.0099671 | 2537.28 | 0.0099671
4.3.5 | Alçapão reservatorio | 539.592 | 0.0021197 | 1 | Unid | 539.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 718254.72
4.4.1 | Porta entrada 80x210cm | 982.8 | 0.46328 | 120 | Apt | 117936 | 0 | 0.83333 | 0.0038607 | 0 | 0
4.4.2 | Porta 70x210cm | 1839.2 | 0.86698 | 120 | Apt | 220704 | 0 | 0.83333 | 0.0072248 | 0 | 0
4.4.3 | Porta 60x210cm | 1831.6 | 0.8634 | 120 | Apt | 219792 | 0 | 0.83333 | 0.007195 | 0 | 0
4.4.4 | Batentes | 730.8 | 0.34449 | 120 | Apt | 87696 | 0 | 0.83333 | 0.0028708 | 0 | 0
4.4.5 | Guarnições/Alizares | 578.55 | 0.27272 | 120 | Apt | 69426 | 0 | 0.83333 | 0.0022727 | 0 | 0
4.4.6 | Porta interna 90x210cm | 1350.36 | 0.010609 | 2 | Unid | 2700.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | FERRAGENS | 129716.244
4.5.1 | Conj. Para porta social | 222.4026 | 0.10484 | 120 | Unid | 26688.312 | 0 | 0.83333 | 0.00087365 | 0 | 0
4.5.2 | Conj. Para porta interna | 525.504 | 0.24772 | 120 | Unid | 63060.48 | 0 | 0.83333 | 0.0020643 | 0 | 0
4.5.3 | Dobradiças | 333.0621 | 0.157 | 120 | Unid | 39967.452 | 0 | 0.83333 | 0.0013084 | 0 | 0
4.6 | VIDROS | 142097.76 |  |  |  | 0
4.6.1 | Lisos | 816.156 | 0.38473 | 120 | Apt | 97938.72 | 0 | 87.5 | 0.33664 | 0 | 0
4.6.2 | Temperado/Laminado | 367.992 | 0.17347 | 120 | Apt | 44159.04 | 0 | 87.5 | 0.15178 | 0 | 0
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 336280.716 | 1.32 |  |  |  | 0.018825 | 53.7821 | 42.7842 | 4792.1888
5.1 | Telhas | 0
5.1.1 | Estrutura para telhado | 0 | 0 | 1 | Unid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Telhas | 0 | 0 | 1 | Unid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Calhas e rufos | 0 | 0 | 1 | Unid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 336280.716
5.2.1 | Terraços e Coberturas | 36067.362 | 0.56673 | 4 | Unid. | 144269.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Caixa d`gua | 10440.576 | 0.041013 | 1 | Unid | 10440.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Pisos subsolo | 11471.112 | 0.045061 | 1 | Unid | 11471.112 | 0 | 100 | 0.045061 | 0 | 0
5.2.4 | Paredes subsolo | 18207.756 | 0.21457 | 3 | Unid | 54623.268 | 0 | 100 | 0.21457 | 0 | 0
5.2.5 | Poço Elevador | 2204.124 | 0.017317 | 2 | Unid | 4408.248 | 0 | 100 | 0.017317 | 0 | 0
5.2.6 | Box banheiro | 299.5118 | 0.14119 | 120 | Apt | 35941.416 | 13.3333 | 99.1667 | 0.14001 | 4792.1888 | 0.018825
5.2.7 | Impermeabilização de Baldrames | 1152.552 | 0.0045275 | 1 | Unid | 1152.552 | 0 | 100 | 0.0045275 | 0 | 0
5.2.8 | Piscina | 6756.36 | 0.026541 | 1 | Unid | 6756.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.9 | Regularização para impermeabilização | 35593.464 | 0.13982 | 1 | Unid | 35593.464 | 0 | 100 | 0.13982 | 0 | 0
5.2.10 | Proteção Mecânica | 31624.272 | 0.12423 | 1 | Unid | 31624.272 | 0 | 100 | 0.12423 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTO | 5661508.932 | 22.24 |  |  |  | 1.6249 | 59.0972 | 42.3926 | 413655.7624
6.1 | REVESTIMENTO INTERNO | 1087609.152
6.1.1 | Paredes de Gesso | 8748.2613 | 4.1238 | 120 | apart. | 1049791.356 | 0 | 100 | 4.1238 | 0 | 0
6.1.2 | Gesso Acartonado para fechamento dos shats tecnicos dos Apts | 315.1483 | 0.14856 | 120 | apart. | 37817.796 | 0 | 100 | 0.14856 | 0 | 0
6.2 | AZULEJOS | 1077007.332
6.2.1 | Chapisco | 411.3106 | 0.19389 | 120 | apart. | 49357.272 | 0 | 100 | 0.19389 | 0 | 0
6.2.2 | Emboço | 1847.0297 | 0.87067 | 120 | apart. | 221643.564 | 0 | 100 | 0.87067 | 0 | 0
6.2.3 | Azulejo Branco | 6096.165 | 2.8737 | 120 | apart. | 731539.8 | 10 | 81.6667 | 2.3468 | 73153.98 | 0.28737
6.2.4 | Rejuntamento | 464.175 | 0.21881 | 120 | apart. | 55701 | 10 | 81.6667 | 0.17869 | 5570.1 | 0.021881
6.2.5 | Pastilha Piscina | 18765.696 | 0.073716 | 1 | Unid | 18765.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | REVESTIMENTO EXTERNO | 1079696.052
6.3.1 | Chapisco | 6450.2432 | 0.38007 | 15 | Unid | 96753.648 | 0 | 100 | 0.38007 | 0 | 0
6.3.2 | Reboco | 47913.8712 | 2.8233 | 15 | Unid. | 718708.068 | 0 | 100 | 2.8233 | 0 | 0
6.3.3 | Taliscamento | 17615.6224 | 1.038 | 15 | Unid. | 264234.336 | 0 | 100 | 1.038 | 0 | 0
6.4 | FORRO | 292542.108
6.4.1 | Gesso Corrido teto | 1193.4786 | 0.56259 | 120 | Apt | 143217.432 | 0 | 100 | 0.56259 | 0 | 0
6.4.2 | Tabica | 459.7425 | 0.21672 | 120 | Apt | 55169.1 | 6.6667 | 100 | 0.21672 | 3677.94 | 0.014448
6.4.3 | Forro de Gesso em Placa | 784.6298 | 0.36987 | 120 | Apt | 94155.576 | 6.6667 | 100 | 0.36987 | 6277.0384 | 0.024658
6.5 | PINTURA | 2124654.288
6.5.1 | Emassamento - apartamentos | 1600 | 0.75423 | 120 | Apt | 192000 | 0 | 100 | 0.75423 | 0 | 0
6.5.2 | Emassamento - área comum | 7500 | 0.47139 | 16 | Pav. | 120000 | 0 | 100 | 0.47139 | 0 | 0
6.5.3 | Tinta Fosca - apart. 1° demão | 800 | 0.37711 | 120 | Apt | 96000 | 0 | 0.83333 | 0.0031426 | 0 | 0
6.5.4 | Tinta Fosca - área comum 1° demão | 3750 | 0.2357 | 16 | Pav. | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.5 | Tinta Fosca - apart.s 2° demão | 1800 | 0.8485 | 120 | Apt | 216000 | 0 | 0.83333 | 0.0070709 | 0 | 0
6.5.6 | Tinta Fosca - área comum 2° demão | 9002.6047 | 0.56583 | 16 | Pav. | 144041.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.7 | Textura Externa | 40622.088 | 2.3936 | 15 | Unid. | 609331.32 | 26.6667 | 26.6667 | 0.6383 | 162488.352 | 0.6383
6.5.8 | Pintura Corrimão Escada | 353.2776 | 0.020816 | 15 | Pav. | 5299.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.9 | Demarcação de vagas de garagem | 25172.004 | 0.19776 | 2 | Pav. | 50344.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.10 | Texturizada/Granilha | 40622.088 | 2.3936 | 15 | Unid. | 609331.32 | 26.6667 | 26.6667 | 0.6383 | 162488.352 | 0.6383
6.5.11 | Pintura esmalte das tubulações aparentes terreo e subsolo | 11153.4 | 0.087627 | 2 | Pav. | 22306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO | 1679855.952 | 6.66 |  |  |  | 0.29374 | 54.6795 | 39.823 | 74775.1888
7.1 | CERÂMICA | 1037235.324
7.1.1 | Contrapiso | 3318.5209 | 1.5643 | 120 | Apt | 398222.508 | 0 | 100 | 1.5643 | 0 | 0
7.1.2 | Ceramica | 4367.9983 | 2.059 | 120 | Apt | 524159.796 | 10 | 81.6667 | 1.6815 | 52415.9796 | 0.2059
7.1.3 | Rejuntamento | 236.8562 | 0.11165 | 120 | Apt | 28422.744 | 10 | 81.6667 | 0.091182 | 2842.2744 | 0.011165
7.1.4 | Taliscamento | 720.2523 | 0.33952 | 120 | Apt | 86430.276 | 0 | 100 | 0.33952 | 0 | 0
7.2 | Cimentado | 372145.02
7.2.1 | Acabaento Áspero | 9700.992 | 0.038108 | 1 | Und | 9700.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Lastro de Concreto Magro (Junta B) | 64832.844 | 0.25468 | 1 | Und | 64832.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Lastro de Concreto Magro (Junta A) | 54821.232 | 0.21535 | 1 | Und | 54821.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Piso concreto desempenado - garagens | 80929.984 | 0.95374 | 3 | Und | 242789.952 | 0 | 100 | 0.95374 | 0 | 0
7.3 | Rodapés | 168871.548
7.3.1 | Cerâmica | 1407.2629 | 0.66337 | 120 | Apt | 168871.548 | 10 | 81.6667 | 0.54175 | 16887.1548 | 0.066337
7.4 | Soleiras | 39446.7
7.4.1 | Granito | 328.7225 | 0.15496 | 120 | Apt | 39446.7 | 6.6667 | 78.3333 | 0.12138 | 2629.78 | 0.01033
7.5 | Peitoris | 59451.396
7.5.1 | Concreto pré-fabricado | 495.4283 | 0.23354 | 120 | Apt | 59451.396 | 0 | 87.5 | 0.20435 | 0 | 0
7.6 | Pavimentações Especiais | 2705.964
7.6.1 | Borda de Piscina | 2705.964 | 0.01063 | 1 | unid | 2705.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6.2 | Piso concreto desempenado - calçadas | 15514.332 | 0.060944 | 1 | unid | 15514.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5858294.414 | 23.0129 |  |  |  | 1.5155 | 42.392 | 41.411 | 385785.68
8.1 | Elétricas e telefônicas | 1655828.28
8.1.1 | Tubulação e caixas na laje | 947.8 | 0.44678 | 120 | Apt | 113736 | 0 | 100 | 0.44678 | 0 | 0
8.1.2 | Tubulação e caixas nas alvenarias | 2417.8 | 1.1397 | 120 | Apt | 290136 | 0 | 100 | 1.1397 | 0 | 0
8.1.3 | Prumadas gerais | 11285.68 | 0.665 | 15 | Pav. | 169285.2 | 100 | 100 | 0.665 | 169285.2 | 0.665
8.1.4 | Enfiação áreas privativas | 2435.16 | 1.1479 | 120 | Apt | 292219.2 | 6.6667 | 100 | 1.1479 | 19481.28 | 0.076527
8.1.5 | Enfiação , prumadas áreas comuns | 10939.6 | 0.6446 | 15 | Pav. | 164094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6 | Quadros de distribuição | 1137.36 | 0.53614 | 120 | Apt | 136483.2 | 0 | 100 | 0.53614 | 0 | 0
8.1.7 | Tomadas, interruptores e disjuntores | 984.506 | 0.46409 | 120 | Apt. | 118140.72 | 0 | 13.3333 | 0.061878 | 0 | 0
8.1.8 | Iluminação de emergência | 716 | 0.042189 | 15 | Pav. | 10740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.9 | Luminárias (partes comuns) | 2045.1704 | 0.12051 | 15 | Pav. | 30677.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.10 | Quadro de medição/ entrada de energia | 212.6 | 0.10022 | 120 | Apt. | 25512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.11 | Substação Transformadora | 118380.24 | 0.46503 | 1 | Und. | 118380.24 | 100 | 100 | 0.46503 | 118380.24 | 0.46503
8.1.12 | Para-raios | 1656.54 | 0.0065073 | 1 | Unid. | 1656.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.13 | Antena Coletiva (equipamentos e acessorios) | 367.2 | 0.021637 | 15 | Pav. | 5508 | 0 | 100 | 0.021637 | 0 | 0
8.1.14 | Interfone | 356 | 0.16782 | 120 | Apt | 42720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.15 | Porteiro Eletrônico | 14790.024 | 0.058099 | 1 | Unid. | 14790.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.16 | Cabeamento/Telefone | 8116.64 | 0.47826 | 15 | Pav. | 121749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | ÁGUA FRIA | 1165912.32
8.2.1 | Cavalete/hidrômetro | 4196.024 | 0.24725 | 15 | Pav. | 62940.36 | 0 | 100 | 0.24725 | 0 | 0
8.2.2 | Barrilete | 104340.36 | 0.40988 | 1 | Unid. | 104340.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Prumadas | 24338.44 | 1.4341 | 15 | Pav. | 365076.6 | 0 | 100 | 1.4341 | 0 | 0
8.2.4 | Distribuição | 4532.45 | 2.1366 | 120 | Apt. | 543894 | 0 | 100 | 2.1366 | 0 | 0
8.2.5 | Entrada hidrômetro até a cisterna | 35340.96 | 0.13883 | 1 | Unid. | 35340.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.6 | Reservatorio | 54320.04 | 0.21338 | 1 | Unid. | 54320.04 | 0 | 100 | 0.21338 | 0 | 0
8.3 | GÁS | 133686
8.3.1 | Prumadas | 2220.4 | 0.13083 | 15 | Pav. | 33306 | 0 | 100 | 0.13083 | 0 | 0
8.3.2 | Medidores | 324 | 0.15273 | 120 | Apt. | 38880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.3 | Cilindros/Equip | 24540.42 | 0.096401 | 1 | Unid. | 24540.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.4 | Distribuição | 307.9965 | 0.14519 | 120 | Pav. | 36959.58 | 0 | 100 | 0.14519 | 0 | 0
8.4 | INCÊNDIO | 270403.32 |  |  |  | 0
8.4.1 | Prumadas | 5276.184 | 0.31089 | 15 | Pav. | 79142.76 | 0 | 100 | 0.31089 | 0 | 0
8.4.2 | Caixas | 5059.88 | 0.29815 | 15 | Pav. | 75898.2 | 0 | 100 | 0.29815 | 0 | 0
8.4.3 | Registros | 1198.4 | 0.070614 | 15 | Etapa | 17976 | 0 | 100 | 0.070614 | 0 | 0
8.4.4 | Mangueiras e metais | 2274.4 | 0.13402 | 15 | Etapa | 34116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.5 | Hidr.passeio | 1182.36 | 0.0046446 | 1 | Unid. | 1182.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.6 | Extintores | 684.8 | 0.040351 | 15 | Pav. | 10272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.7 | Bombas | 51816 | 0.20355 | 1 | Etapa | 51816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | 929500.44
8.5.1 | Prumadas - esgoto/ventilação | 10607.52 | 0.62504 | 15 | Unid. | 159112.8 | 0 | 100 | 0.62504 | 0 | 0
8.5.2 | Ramais - esgoto | 2702.84 | 1.2741 | 120 | Unid. | 324340.8 | 0 | 100 | 1.2741 | 0 | 0
8.5.3 | Rede Térreo - esgoto | 224786.88 | 0.88302 | 1 | Pav. | 224786.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.4 | Prumadas - pluvial | 11088.64 | 0.65339 | 15 | Pav. | 166329.6 | 0 | 100 | 0.65339 | 0 | 0
8.5.5 | Rede Térreo - pluvial | 44550.36 | 0.17501 | 1 | Pav. | 44550.36 | 100 | 100 | 0.17501 | 44550.36 | 0.17501
8.5.6 | Calhas e Ralos | 10380 | 0.040775 | 1 | Unid. | 10380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Mecânicas | 830561.76
8.6.1 | Elevadores | 56307.6923 | 2.8755 | 13 | Unid. | 732000 | 0 | 53.8462 | 1.5483 | 0 | 0
8.6.2 | Exaustores | 624.336 | 0.29431 | 120 | Apt. | 74920.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6.3 | Bombas de água | 23641.44 | 0.09287 | 1 | Unid. | 23641.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | APARELHOS | 723728.246
8.7.1 | Vaso Sanitário | 1852.0744 | 0.87305 | 120 | Apt. | 222248.928 | 0 | 0.83333 | 0.0072754 | 0 | 0
8.7.2 | Lavatório | 786.5 | 0.37075 | 120 | Apt. | 94380 | 21.6667 | 22.5 | 0.083418 | 20449 | 0.080329
8.7.3 | Tanque | 538.45 | 0.25382 | 120 | Apt. | 64614 | 0 | 0.83333 | 0.0021152 | 0 | 0
8.7.4 | Bancadas | 1093.9094 | 0.51566 | 120 | Apt. | 131269.128 | 0 | 0.83333 | 0.0042972 | 0 | 0
8.7.5 | Pia Cozinha Cuba Inox | 524.6 | 0.24729 | 120 | Apt. | 62952 | 21.6667 | 22.5 | 0.055641 | 13639.6 | 0.05358
8.7.6 | Torneira p/ Pia | 408.7 | 0.19266 | 120 | Unid. | 49044 | 0 | 0.83333 | 0.0016055 | 0 | 0
8.7.7 | Torneira p/ Lavatorio | 679.25 | 0.32019 | 120 | Unid. | 81510 | 0 | 0.83333 | 0.0026683 | 0 | 0
8.7.8 | Acessorios | 17710.19 | 0.06957 | 1 | Unid. | 17710.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | CLIMATIZAÇÃO | 117901.8
8.8.1 | Prumadas - Drenos | 154.2332 | 0.072704 | 120 | Apt | 18507.984 | 0 | 100 | 0.072704 | 0 | 0
8.8.2 | Dutos de Passagem | 85.2436 | 0.040183 | 120 | Apt | 10229.232 | 0 | 100 | 0.040183 | 0 | 0
8.8.3 | Instalações frigorígenas | 743.0382 | 0.35026 | 120 | Apt | 89164.584 | 0 | 100 | 0.35026 | 0 | 0
8.9 | ESPECIAIS | 30772.248
8.9.1 | Guarda corpo metálico - h=90cm | 7029.936 | 0.027615 | 1 | Unid | 7029.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9.2 | Equipamento para piscina adulto | 5886 | 0.023122 | 1 | Unid. | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9.3 | Equipamento para Playground | 16356 | 0.064251 | 1 | Unid. | 16356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9.4 | Meio Fio | 1500.312 | 0.0058936 | 1 | Unid. | 1500.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | COMPLEMENTAÇÕES | 249474.348 | 0.97999 |  |  |  | 0 | 0.41667 | 0.68063 | 0
9.1 | Serviço de calafate e Limpeza Final | 1697.9929 | 0.80042 | 120 | Apt | 203759.148 | 0 | 0.83333 | 0.0066702 | 0 | 0
9.2 | Ligações | 45715.2 | 0.17958 | 1 | Unid. | 45715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25441071.5444 |  |  |  | PERIODO | 3.7204 | GLOBAL | 75.957 | 947074.4776